QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở

Các bước tiến hành:

| TT | Nội dung | Đơn vị thực hiện | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Thông báo cho các khoa phòng đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở | Phòng QLKHĐT | Tháng 1 (và đầu tháng 6 cho đợt bổ sung) |
| Bước 2 | Các cá nhân viết đề cương/ thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở (theo mẫu) Khoa, phòng lập danh sách đề tài mới, rà soát các đề tài cũ | Khoa phòng | Đầu Tháng 2 (và cuối tháng 6 cho đợt bổ sung) |
| Bước 3 | Xét duyệt đề tài/ tuyển chọn đề tài | Hội đồng Khoa học kỹ thuật và Hội đồng đạo đức của bệnh viện | Từ giữa đến cuối tháng 2 (cuối tháng 6 cho đợt bổ sung) |
| Bước 4 | Phê duyệt đề tài | Ban giám đốc | Cuối tháng 2 |
| Bước 5 | - Triển khai đề tài - Giám sát thực hiện đề tài | - Các chủ nhiệm đề tài - Lãnh đạo các khoa phòng - Phòng QLKHĐT | Theo đề cương đã phê duyệt |
| Bước 6 | Thông báo nghiệm thu đề tài | Phòng QLKHĐT | Cuối Tháng 11 |
| Bước 7 | Nghiệm thu đề tài | - Chủ nhiệm đề tài - Phòng QLKHĐT - Hội đồng nghiệm thu | Tháng 12 |
| Bước 8 | Quyết định nghiệm thu đề tài | BGĐ | Giữa tháng 12 |
| Bước 9 | Lưu trữ sản phẩm và xác nhận đề tài hoàn thành | - Chủ nhiệm đề tài - Phòng QLKHĐT | Cuối tháng 12 |

Lưu ý: cần có danh sách đầy đủ các cán bộ tham gia (kể cả cán bộ và học viên ngoài bệnh viện) và phải làm rõ nội dung tham gia trong nghiên cứu (Ví dụ như chủ nhiệm đề tài, thư ký…).

Kinh phí thực hiện đề tài: Sau khi nghiệm thu xong, Bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí:

- Đề tài hoàn thành: đầy đủ hồ sơ đăng ký, biên bản nghiệm thu, bản tóm tắt kết quả nghiên cứu: 3 triệu/1 đề tài

- Đề tài hoàn thành tốt: đầy đủ hồ sơ đăng ký, biên bản nghiệm thu, bản báo cáo kết quả nghiên cứu (theo mẫu): 5 triệu/1 đề tài

- Ngoài ra, Bệnh viện sẽ hỗ trợ các mức kinh phí bổ sung khác nhau tùy theo mức độ chi phí, ý nghĩa và mức độ hoàn thành của toàn bộ đề tài.

Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ, nghiên cứu cơ bản và Nhà nước hoặc đề tài từ các nguồn kính phí khác có thể đăng ký đề tài cấp cơ sở theo nội dung của đề tài (tự túc kinh phí).

Thời gian thực hiện đề tài: theo đăng ký, từ khi có quyết định phê duyệt.

1.1 Đăng ký đề tài

Yêu cầu đề tài đăng ký:

- Đăng ký theo khoa, phòng

- Được sự chấp thuận của lãnh đạo khoa, phòng nơi thực hiện nghiên cứu

- Có bản đăng ký theo khoa, phòng và bản thuyết minh đề tài dự định nghiên cứu (theo mẫu)

- Cần đang ký rõ các thông tin vai trò người tham gia nghiên cứu: chủ nhiệm đề tài, đồng chủ tịch, thư ký, nghiên cứu viên,…

Các đề tài sau khi có đầy đủ thủ tục đăng ký sẽ được tập hợp để thông qua hội đồng KHKT và hội đồng Đạo đức bệnh viện

1.2  Triển khai thực hiện đề tài và trách nhiệm của các bên liên quan: Đối với

- Chủ nhiệm đề tài: Sau khi đề tài đã được phê duyệt, các chủ nhiệm đề tài phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ đã lập trong đề cương.

- Khoa/phòng: Lãnh đạo các khoa/ phòng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chuyên môn và tiến độ của chủ nhiệm đề tài.

- Phòng Quản lý khoa học đào tạo: Theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ nhiệm đề tài thực hiện triển khai đề tài đúng tiến độ.

Phòng QLKHĐT sẽ hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài trong việc nhập số liệu, phân tích và xử lý số liệu, hỗ trợ tư vấn về phương pháp nghiên cứu, tham gia vào nhóm thư ký đề tài để ghi chép và lưu trữ số liệu,…

1.3. Nghiệm thu và công nhận kết quả NCKH:

1. Với đề tài thuộc nhóm đề tài hướng dẫn học viên: hồ sơ đang ký nghiệm thu bao gồm: biên bản nghiệm thu (theo mẫu dành cho đề tài hướng dẫn học viên); biên bản bảo vệ của học viên (có chữ ký của chủ tịch hội đồng và thư ký) hoặc bảng điểm tốt nghiệp có ghi rõ tên đề tài bảo vệ

2. Với nhóm đề tài đã báo cáo tại các hội nghị, hội thảo: cần có biên bản nghiệm thu (theo mẫu dành cho đề tài thuộc nhóm hội nghị, hội thảo); nội dung bản báo cáo in trong kỷ yếu hội nghị, giấy mời và chương trình hội nghị, hội thảo. Đối với đề tài được mời báo cảo tại hội nghị, hội thảo,.. cần có giấy mời báo cáo và bản cứng slide báo cáo. Đối với các đề tài được chấp nhận dạng poster và free paper trong hội nghị nước ngoài được chấp nhận nghiệm thu khi có bản in trong kỷ yếu hội nghị và biên bản nghiệm thu. Các báo cáo hội thảo trong nước dưới dạng poster không được chấp nhận nghiệm thu theo nhóm này

3. Với các đề tài đăng ký nghiệm thu trước hội đồng khoa học kỹ thuật: cần đăng ký lên Phòng QL KH-ĐT xin thành lập hội đồng nghiệm thụ khi kết thúc đề tài. Báo cáo viên cần có bản báo cáo về nội dung đề tài. Sau khi tập họp các đề tài cần đang ký nghiệm thu, phòng QL KH-ĐT sẽ mời hội đồng họp để nghiệm thu các đề tài này (Thường vào cuối buổi sinh hoạt khoa học chiều thứ tư hàng tuần).

Tất cả các đề tài nghiên cứu sẽ được tổng hợp duyệt nghiệm thu trước Hội đồng Khoa học kỹ thuật. (Hội đồng phải có ít nhất 60% thành viên có mặt, các thành viên không có mặt phải có bản nhận xét gửi trước buổi họp, chủ tịch và thư ký hội đồng không được vắng mặt). Công nhận kết quả NCKH: Các đề tài NCKH do Bệnh viện phê duyệt, sau khi thông qua hội đồng nghiệm thu, Giám đốc phê duyệt và ký công nhận kết quả.

1.4. Lưu trữ (Bước 7)

Sau khi nghiệm thu 30 ngày, Chủ nhiệm đề tài sửa lại báo cáo nghiệm thu theo góp ý của hội đồng (nếu có) và nộp lại 01 bản báo cáo + 01 file điện tử đã sửa về phòng Quản lý khoa học đào tạo (bộ phận quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở) để lưu trữ.

Bản quyết định nghiệm thu đề tài sẽ được lưu tại phòng QL KH – ĐT và gửi về các khoa, phòng. Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở của các nghiên cứu viên sẽ được lưu tại phognf QL KH –ĐT (cá nhân có nhu cầu có thể photo)

2. Quy trình quản lý đối với đề tài tự túc kinh phí từ Bệnh viện Mắt trung ương

- Xây dựng đề cương theo mẫu (mẫu đề tài cấp cơ sở hoặc mẫu đề tài của cơ quan cấp kinh phí yêu cầu)

- Phê duyệt đề tài.

- Tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện nghiên cứu

- Nghiệm thu.

- Lưu trữ sản phẩm.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

- Báo cáo được soạn thảo bằng tiếng Việt, font Times New Roman, cỡ 14, hệ font Unicode, khoảng cách dòng 1,5 (line spacing), báo cáo dài từ 15 – 20 trang khổ A4 (không kể các phụ lục kèm theo). Danh từ tiếng Việt, nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.

- Các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách Khoa Việt Nam.

- Bìa báo cáo trình bày theo hướng dẫn minh hoạ kèm theo

- Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:

- Nội dung: Các phần được đánh số La Mã

- Đặt vấn đề

- Tổng quan

- Đối tượng và phương pháp

- Kết quả

- Bàn luận

- Kết luận

- Khuyến nghị hoặc kiến nghị (nếu có)

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục (nếu có)

- Tài liệu tham khảo: Sắp thứ tự theo tên tác giả, tài liệu tiếng Việt lên trên, tài liệu tiếng nước ngoài xuống dưới. Cần nêu đủ: tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tạp chí/báo, quyển (tập), số, trang, được xếp thep thứ tự vần A, B, C … (tên tác giả)

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

******

BÁO CÁO KẾT QUẢ

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài :

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ nhiệm đề tài: ……………….

Hà Nội tháng/ năm

Mục lục

I. Đặt vấn đề trong đó có mục tiêu nghiên cứu

II. Tổng quan

III. Đối tượng và phương pháp

  - Xxxxxxxxxx

  - Xxxxxxxxxx

  - …………….

IV. Kết quả

  - Xxxxxxxxxx

  - Xxxxxxxxxx

  - …………….

V. Bàn luận

5.1.   Xxxxxxxxxx

  - Xxxxxxxxxx

  - …………….

VI. Kết luận

VII. Khuyến nghị hoặc kiến nghị (nếu có)

VIII. Tài liệu tham khảo

IX. Phụ lục (nếu có)

Danh mục các chữ viết tắt

WHO: Tổ chức y tế Thế giới

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx